| СОГЛАСОВАНО зав. кафедрой математики и информатики ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ММЦ р.п.Кольцово Колмакова Ю.Н. «30» сентября 2025 г. |
| --- | --- |

План работы муниципального методического объединения

ММО учителей информатики р.п.Кольцово

на 2025 - 2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные/участники | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательная часть плана Единая Тема «Обеспечение качества общего образования в соответствии с обновленными ФГОС ОО, ФООП и ФАОП» |  |  |  |  |
| 1. | Информационная поддержка деятельности ММО учителей информатики р.п.Кольцово | В течение планового периода | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО готовит информационные и отчетные материалы и передает методисту-куратору ММО для своевременного пополнения раздела «Деятельность ММО», подраздел «ММО учителей информатики р.п.Кольцово» на сайте управления (отдела) образования. Информация о деятельности ММО размещается методистом-куратором на сайте управления (отдела) образования не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения событий, подготовки отчетов. |
| 2. | Участие руководителя ММО учителей математики информатики р.п.Кольцово в региональной методической сессии | Август 2025 г. | Бородина Е.Ю. | Руководитель ММО принимает участие в методической сессии, организованной ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО (далее НИПКиПРО) по единой региональной теме методической работы |
| 3. | Организация и проведение заседания ММО учителей информатики р.п.Кольцово по единой региональной теме методической работы | Август-Сентябрь 2025 г. | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО проводит заседание ММО учителей информатики р.п.Кольцово, используя результаты педагогической диагностики, проведенной в ОО муниципалитета весной 2025 г., а также материалы методической сессии, организованной курирующей кафедрой НИПКиПРО в рамках съезда работников образования Новосибирской области. Методист-куратор содействует в организации заседания и размещает информацию о заседании на официальном сайте. |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение плана работы ММО учителей информатики р.п.Кольцово | Август-Сентябрь 2025 г. | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО совместно с методистом-куратором планирует работу ММО на 2025-2026 учебный. Методист-куратор отправляет план для согласования на курирующую кафедру НИПКиПРО. После согласования руководителем кафедры и утверждением руководителем методической службы муниципалитета план работы размещается на официальном сайте |
| 5. | Участие руководителя ММО учителей информатики р.п.Кольцово в региональной проектировочной сессии | Октябрь-Ноябрь 2025 г. | Бородина Е.Ю. | Руководитель ММО учителей информатики р.п.Кольцово принимает участие в проектировочной сессии, организованной курирующей кафедрой НИПКиПРО по единой региональной теме методической работы. |
| 6. | Организация и проведение заседания ММО учителей информатики р.п.Кольцово по единой региональной теме методической работы | Ноябрь-Декабрь 2025 г. | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО учителей информатики р.п.Кольцово проводит заседание ММО, используя материалы проектировочной сессии, организованной курирующей кафедрой НИПКиПРО по единой региональной теме методической работы. Методист-куратор содействует в организации заседания и размещает информацию о заседании на официальном сайте |
| 7. | Участие руководителя ММО учителей информатики р.п.Кольцово в региональной стратегической сессии | Март 2026 г. | Бородина Е.Ю. | Руководитель ММО учителей информатики р.п.Кольцово принимает участие в стратегической сессии, организованной курирующей кафедрой НИПКиПРО по единой региональной теме методической работы |
| 8. | Организация и проведение заседания ММО учителей информатики р.п.Кольцово по единой региональной теме методической работы | Март-Апрель 2026 г. | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО учителей информатики р.п.Кольцово проводит заседание ММО, используя материалы стратегической сессии, организованной курирующей кафедрой НИПКиПРО по единой региональной теме методической работы. Методист-куратор содействует в организации заседания и размещает информацию о заседании на официальном сайте |
| 9. | Методическая поддержка педагогической диагностики в ОО р.п.Кольцово | Второе полугодие 2026 г. | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО учителей информатики р.п.Кольцово анализирует результаты педагогической диагностики на основе рекомендаций курирующей кафедры НИПКиПРО, готовит аналитическую справку о результатах педагогической диагностики в р.п.Кольцово Методист-куратор содействует в организации педагогической диагностики, участвует в анализе её результатов и размещает информацию на официальном сайте до 01 июня 2026 г. |
| 10. | Самообследование результативности методической работы по единой региональной теме | Июнь 2026 г. | Бородина Е.Ю. Колмакова Ю.Н. | Руководитель ММО формирует аналитический отчет о результатах методической работы на основе рекомендаций курирующей кафедры НИПКиПРО Методист-куратор содействует в проведении анализа и размещает Аналитический отчет на официальном сайте. |
| Часть плана, формируемая руководителем ММО учителей информатики р.п.Кольцово |  |  |  |  |
| 12. | Мастер-класс «Формироване читательской грамотности на уроках информатики» | Ноябрь 2025г. | Бородина Е.Ю. | Методист-куратор и размещает отчет по проведению мастер-класса на официальном сайте. |
| 13. | Мероприятие «Цифровой марафон» для 9 классов р.п. Кольцово, направленное на формирование читательской и математической грамотности через решение «западающих» задач ОГЭ, выявленное на основе анализа результатов ОГЭ 2025г. | Февраль- март 2026г | Бородина Е.Ю. Педагоги информатики, работающие в 9 классах школ р.п. Кольцово | Руководитель ММО формирует пакет заданий для цифрового марафона, на основе заданий разработанных учителями информатики р.п.Кольцово, информирует о размещении материалов, обрабатывает результаты марафона, информирует о них школы. Методист-куратор и размещает отчет по проведению мероприятии на официальном сайте. |
| 14 | Мастер-класс «Формироване математической грамотности на уроках информатики» | Апрель 2026г. | Бородина Е.Ю. Маслакова О.С. | Методист-куратор и размещает отчет по проведению мастер-класса на официальном сайте. |
| 15 | Провести диагностику по читательской и/или математической грамотности в 8-х классах | Апрель 2026г. | Бородина Е.Ю. Маслакова О.С. | Руководитель ММО учителей информатики р.п.Кольцово анализирует результаты диагностики по читательской и/или математической грамотности, готовит аналитическую справку о результатах диагностики в р.п.Кольцово |

Бородина Е.Ю.

Колмакова Ю.Н.